## 7월
주 | 날짜 | 업무명 | 상세내용 | 산출물명 | 디렉토리
1주차 | 2024-07-01 | 인수인계 파악 | 전임자가 남겨둔 과제를 파악한다. | - | -
| 2024-07-02 | 미결 과제 파악, 익스텐션의 통신 기법 확인 | 미결된 과제의 에러를 재현하기 위해 익스텐션과 beBOT의 통신 기법을 확인한다. | 240702_인수인계_분석_서원형.pptx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\발표 ppt
| 2024-07-03 | 미결 과제 에러 실행, 우선순위 정립 | 셀렉터 오버레이 프레임 이상 출력을 확인하고 에러 해결을 위함이다. | - | -
| 2024-07-04 | 전임자 질의 응답, 미결 과제 에러 해결 가능성 고안 | 전임자에게 이해한 것을 확인하고 셀렉터의 오버레이 현상에 대해 자세하게 보고 받기 위함이다. | - | -
| 2024-07-05 | 로그를 활용하여 에러에 대한 솔루션을 시도 | 접근 방식을 다방면화 하여 해결 방법을 적용하여 프레임 오버 출력 문제를 해결하기 위함이다. | 7월 1주차 보고서.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\주간보고서
2주차 | 2024-07-08 | frame 비동기 처리 | frame 페이지 로드시 발생하는 에러를 해결하기 위해 익스텐션에 비동기 처리를 수행했다. | 과제보고서_서원형_전임자토론_01.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-09 | frame 비동기 처리 완료 | frame 페이지가 모두 로드되고 beBOT과 통신하는 비동기처리를 구현하였다. | 과제 보고서_서원형_새로고침,reload_frame_출력에러_02.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-10 | url 미이동시 url 처리 완료 | frame 상에서 url이 미이동하고 콘텐츠가 바뀌어서 셀렉터가 정상작동하지 않는다. | 과제 보고서_서원형_frame_페이지(이동시) - 폐기 03.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-11 | frame 에러 모두 해결 완료 | frame 로드시에 일어나는 에러를 전부 해결하였다. | 과제 보고서_서원형_frame_페이지_04 .docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-12 | 셀렉터 기존 방법으로 배포시 highlight 미작동 | 기존 수정한 코드에서 생기는 에러를 확인하고 수정하기 위함. | 과제 보고서_서원형_selector_1pixel_개선_06.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
3주차 | 2024-07-15 | select 문제 해결, 1pixel 비효율 문제 시도 중 | 불필요한 beBOT과 익스텐션의 지속적 소통을 타파하기 위함 | 과제 보고서_서원형_selector_1pixel_개선_06.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-16 | 1 pixel 문제 해결, 0.0.4버전 배포 | 익스텐션의 최적화를 위함 | 과제 보고서_서원형_selector_1pixel_개선_06.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-17 | 나라장터 +더보기 에러 | 나라장터 +더보기 에러가 전체 동작에 크리티컬한 영향을 미침 | 과제 보고서_서원형_Virtual_click_CSP_09.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-18 | beBOT 스크린샷 에러 | 제안요청봇 비봇화를 위해서 필요하다. | 과제 보고서_서원형_NM_전체_스크린샷_11.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-19 | beBOT 스크린샷 에러 | 제안요청봇 비봇화를 위해서 필요하다. | 과제 보고서_서원형_NM_전체_스크린샷_11.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
4주차 | 2024-07-22 | beBOT 스크린샷 에러 액티비티 개발 | 크롬 익스텐션과의 교류로 전체 스크린샷을 찍기 위한 액티비티 개발 | 과제 보고서_서원형_NM_전체_스크린샷_11.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-23 | 이승우 전임자 에러 해결 방안 강구 | 셀렉터 에러 발표 중 질의를 통한 혜안 도출 | 과제 보고서_서원형_Edge_selector_좌표보정_07.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-24 | 전자약 논문 모델 개발 | 목요일날 오전에 방문하시는 전문 교수님과 의견 교류 | 과제 보고서_서원형_전자약_자료조사_05.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-25 | Edge 셀렉터 보정 | Edge 셀렉터 사용 불가 문제 해결 | 과제 보고서_서원형_Edge_selector_좌표보정_07.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-26 | Edge 셀렉터 보정 | Edge 셀렉터 사용 불가 문제 해결 | 과제 보고서_서원형_Edge_selector_좌표보정_07.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
5주차 | 2024-07-29 | 전자약 논문 모델 디벨롭 | 전자약 모델 디벨롭을 하기 위해 CNN을 추가하였다 | 과제 보고서_서원형_전자약_자료조사_05.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-30 | 데이터 공용위원회 연구계획서 작성 | 데이터 선정 및 심의를 위해 연구계획서를 작성하였다. | 과제 보고서_서원형_전자약_자료조사_05.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-07-31 | IRB 공용위원회 전자약 모델 심사 | IRB 위원님 이름으로 제출하여 블루솔루션즈 4인이다. | 과제 보고서_서원형_전자약_LLM 모델_구현_08.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
작 성 자 : 서원형
작성일시 : 2024-07-01 시작
업무 기록(7월)

## 8월
주 | 날짜 | 업무명 | 상세 | 산출물명 | 디렉토리
1주차
| 2024-08-01 | NM 전체 스크린샷 기능 개발 | 제안요청봇 비봇화를 하는 도중, 스크린샷 기능이 없음을 발견 | 과제 보고서_서원형_NM_전체_스크린샷_11.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-08-02 | NM 전체 스크린샷 기능 개발 | 제안요청봇 비봇화를 하는 도중, 스크린샷 기능이 없음을 발견 | 과제 보고서_서원형_NM_전체_스크린샷_11.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
2주차 | 2024-08-05 | NM 전체 스크린샷 기능 개발 | 스크린샷 기능 배포 및 테스트 완료 | 과제 보고서_서원형_NM_전체_스크린샷_11.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-08-06 | VIRTUAL CLICK ERROR | 나라장터의 특정 버튼이 스크롤이 있으면 눌리지 않아 수정 필요 | 과제 보고서_서원형_Virtual_click_CSP_09.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-08-07 | VIRTUAL CLICK ERROR | 스크롤 JS 추가 및 우회법 적용 | 과제 보고서_서원형_Virtual_click_CSP_09.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-08-08 | VIRTUAL CLICK ERROR | beBOT Click Element 액티비티 기능 추가 | 과제 보고서_서원형_Virtual_click_CSP_09.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-08-09 | VIRTUAL CLICK ERROR | beBOT Click Element 內 수정 후 추가 완료 | 과제 보고서_서원형_Virtual_click_CSP_09.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
3주차 | 2024-08-12 | NM 통신에러 | 통신 오류 및 메모리 스왑으로 인한 통신 불가 현상 원인 규명 | 과제 보고서_서원형_NM_통신에러_10.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-08-13 | NM 통신에러 | 통신 오류 및 메모리 스왑으로 인한 통신 불가 현상 조치 | 과제 보고서_서원형_NM_통신에러_10.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-08-14 | CNN 활용 전자약 모델 개발 | CNN 논문 분석 및 코드 작성 | 과제 보고서_서원형_전자약_LLM 모델_구현_08.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
| 2024-08-15 | X | 광복절 | - | -
| 2024-08-16 | LLM 전자약 모델 개발 | LLM 전자약 모델 개발 및 심의 면제서 발급 | 과제 보고서_서원형_전자약_LLM 모델_구현_08.docx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\보고서\과제 보고서
4주차 | 2024-08-19 | 인수인계 발표 1차 | 인수인계 발표 1차 | 240819_인수인계1차_서원형.pptx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\인수인계_서원형\ppt
| 2024-08-20 | AI-HUB 데이터 신청 | 데이터 신청 및 서류 취합 | - | -
| 2024-08-21 | 인수인계 발표 2차 | 인수인계 발표 2차 | 240819_인수인계2차_서원형.pptx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\인수인계_서원형\ppt
| 2024-08-22 | 윈도우 셀렉터 확인 | 이미지 셀렉터 사용시 오류 해결 | - | -
| 2024-08-23 | 인수인계 발표 3차 | 인수인계 발표 3차 | 240819_인수인계3차_서원형.pptx | C:\Users\USER\Desktop\서원형\인수인계_서원형\ppt
5주차 | 2024-08-26 | 디스플레이 배율, 브라우저 배율 문제 | QA | - | -
| 2024-08-27 | 인수인계 문서 제작 | 셀렉터 인수인계 문서 제작 | C:\Users\USER\Desktop\서원형\인수인계_서원형 | C:\Users\USER\Desktop\서원형\인수인계_서원형
| 2024-08-28 | 인수인계 문서 제작 | 전자약 인수인계 문서 제작 | C:\Users\USER\Desktop\서원형\인수인계_서원형 | C:\Users\USER\Desktop\서원형\인수인계_서원형
| 2024-08-29 | 디스플레이 배율 수정 | 오류 PC 및 현상 확인 후 익스텐션 수정 후 배포 | - | -
| 2024-08-30 | 판교 방문 디스플레이 테스트 | 정상 작동 확인 목적 | - | -
22
업무 기록(8월)